Dane do harmonogramu sieciowego z jednym zasobem

| ID | Nazwa | Czas | Poprzednicy | Nazwy zasobu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/1-2 | 4 dni |  | Robotnik[200%] |
| 2 | B/2-3 | 3 dni | 1 | Robotnik |
| 3 | C/2-4 | 2 dni | 1 | Robotnik |
| 4 | D/2-5 | 8 dni | 1 | Robotnik[200%] |
| 5 | E/3-5 | 1 dzień | 2 | Robotnik[300%] |
| 6 | F4-5 | 2 dni | 3;2 | Robotnik |
| 7 | KONIEC | 0 dni | 4;5;6 |  |